## 作成方式
テスト仕様書作成方式
1.スコープを指定
1.1機能によるスコープ：各機能によってシートを分ける
1.2プロントとバックのによるスコープ：画面とサーバに対象を分ける
2.テストパターン
2.1テストはスコープことに正常と例外のパターンでテストすること
3.テストの根拠
3.1スコープことにテスト内容でテストの根拠を記載すること
何を確認したいテストかを説明すること：説明欄
4.エラー対応
4.1エラーが発生した場合はその内容・対応を記載すること
4.2エラー対応が終わったら日付を記載すること
5.スケージュール管理
5.1テスト開始日・修正日（発生した場合のみ）・終了日を記載すること
6.テストの因果関係
6.1テストのインプットとその予想結果を記載すること

## テストテンプレート
パターンNo | テスト対象 | テスト方式 | 説明 | 前提条件 | 処理条件 | 予想結果 | 予定開始日 | 実績開始日 | エラー対応 | 修正日 | 結果確認 | 予定終了日 | 実績終了日

## メイン
パターンNo | テスト対象 | テスト方式 | 説明 | 前提条件 | 処理条件 | 予想結果 | 予定開始日 | 実績開始日 | エラー対応 | 修正日 | 結果確認 | 予定終了日 | 実績終了日
1.1 | メイン画面 | 正常 | バリデーションチェック | 入力年以外は任意の正常値を入力 | 入力年にYYYYを入力して送信する | 入力した年月の総収入額・総支払額・残高の検索結果画面が表示されること | 2021-12-04 | 2021-12-14 |  |  | OK | 2021-12-04 | 2021-12-14
1.2 | メイン画面 | 正常 | バリデーションチェック | 入力月以外は任意の正常値を入力 | 入力月にMMを入力して送信する | 入力した年月の総収入額・総支払額・残高の検索結果画面が表示されること | 2021-12-04 | 2021-12-14 |  |  | OK | 2021-12-04 | 2021-12-14
1.3 | メイン画面 | 例外 | バリデーションチェック | 入力年以外は任意の正常値を入力 | 入力年にYYYを入力して送信する | 「YYYY形式で入力してください」のメッセージが年の入力欄から表示されること | 2021-12-04 | 2021-12-14 |  |  | OK | 2021-12-04 | 2021-12-14
1.4 | メイン画面 | 例外 | バリデーションチェック | 入力年以外は任意の正常値を入力 | 入力年に文字列を入力して送信する | 「YYYY形式で入力してください」のメッセージが年の入力欄から表示されること | 2021-12-04 | 2021-12-14 |  |  | OK | 2021-12-04 | 2021-12-14
1.5 | メイン画面 | 例外 | バリデーションチェック | 入力年以外は任意の正常値を入力 | 入力年に５桁以上を入力して送信する | 「YYYY形式で入力してください」のメッセージが年の入力欄から表示されること | 2021-12-04 | 2021-12-14 |  |  | OK | 2021-12-04 | 2021-12-14
1.6 | メイン画面 | 例外 | バリデーションチェック | 入力月以外は任意の正常値を入力 | 入力月にMを入力して送信する | 「mm形式で入力してください」のメッセージが年の入力欄から表示されること | 2021-12-04 | 2021-12-14 |  |  | OK | 2021-12-04 | 2021-12-14
1.7 | メイン画面 | 例外 | バリデーションチェック | 入力月以外は任意の正常値を入力 | 入力月に文字列を入力して送信する | 「mm形式で入力してください」のメッセージが年の入力欄から表示されること | 2021-12-04 | 2021-12-14 |  |  | OK | 2021-12-04 | 2021-12-14
1.8 | メイン画面 | 例外 | バリデーションチェック | 入力月以外は任意の正常値を入力 | 入力月に３桁以上を入力して送信する | 「mm形式で入力してください」のメッセージが年の入力欄から表示されること | 2021-12-04 | 2021-12-14 |  |  | OK | 2021-12-04 | 2021-12-14
1.9 | メイン画面 | 正常 | 入力欄メッセージ確認 | なし | 入力年欄にマウスカーサを置くこと | 「YYYY形式で入力してください」のメッセージが年の入力欄から表示されること | 2021-12-04 | 2021-12-14 |  |  | OK | 2021-12-04 | 2021-12-14
1.10 | メイン画面 | 正常 | 入力欄メッセージ確認 | なし | 入力月欄にマウスカーサを置くこと | 「mm形式で入力してください」のメッセージが年の入力欄から表示されること | 2021-12-04 | 2021-12-14 |  |  | OK | 2021-12-04 | 2021-12-14
1.11 | メイン画面 | 例外 | F5テスト | 年と月のinputboxに何も入力されないこと | F5を押す | 年と月に初期状態の値（メインに遷移した時の最終状態）が出力されること | 2021-12-04 | 2021-12-14 |  |  | OK | 2021-12-04 | 2021-12-14
1.12 | メイン画面 | 例外 | F5テスト | inputboxに正常値が入力されること | F5を押す | 年と月に初期状態の値（メインに遷移した時の最終状態）が出力されること | 2021-12-04 | 2021-12-14 |  |  | OK | 2021-12-04 | 2021-12-14
1.13 | メイン画面 | 例外 | 戻るボタン | メイン画面で年と月のinputboxを空にした後で他の画面に遷移する | ブラウザの戻るボタンでメイン画面に戻る | 年と月の入力欄に入力した値が出力されること | 2021-12-04 | 2021-12-14 |  |  | OK | 2021-12-04 | 2021-12-14
1.14 | メイン画面 | 例外 | 進むボタン | メイン画面以外の画面からメイン画面に遷移した後で戻るボタンを押下する 条件：メイン画面に遷移した時に年と月のinputboxに現在日付以外の値を入力する | ブラウザの進むボタンでメイン画面に戻る | 年と月の入力欄に入力した値が出力されること | 2021-12-04 | 2021-12-14 |  |  | OK | 2021-12-04 | 2021-12-14
1.15 | メインサーバー | 正常 | 期初金額フラグ | 前データがないこと、今月の初回表示となること | メイン画面に入る | 残高が0となっていること | 2021-12-04 | 2021-12-14 |  |  | OK | 2021-12-04 | 2021-12-14
1.16 | メインサーバー | 正常 | 期初金額フラグ | 前データが先月となっていること、今月の初回表示となること | 現在の日付を入力して送信する | 前月の（期初金額+総収入額）-総支払額が残高に表示されること | 2021-12-04 | 2021-12-14 |  |  | OK | 2021-12-04 | 2021-12-14
1.17 | メインサーバー | 正常 | 期初金額フラグ | 前データが２か月前以上となっていること、今月の初回表示となること | 現在の日付を入力して送信する | 先月の（期初金額+総収入額）-総支払額が残高に表示されること | 2021-12-04 | 2021-12-14 |  |  | OK | 2021-12-04 | 2021-12-14
1.18 | メインサーバー | 正常 | 期初金額フラグ | 前データが２か月前以上となっていること、前データが複数あること、今月の初回表示となること | 現在の日付を入力して送信する | 最近先月の（期初金額+総収入額）-総支払額が残高に表示されること | 2021-12-04 | 2021-12-14 |  |  | OK | 2021-12-04 | 2021-12-14
1.19 | メインサーバー | 正常 | 収入額確認 | 対象月の収入額が１件 | 対象月を入力して送信する | 総収入額に１件の収入額が表示されること | 2021-12-04 | 2021-12-14 |  |  | OK | 2021-12-04 | 2021-12-14
1.20 | メインサーバー | 正常 | 収入額確認 | 対象月の収入額が複数件 | 対象月を入力して送信する | 総収入額に収入額のSUM結果が表示されること | 2021-12-04 | 2021-12-14 |  |  | OK | 2021-12-04 | 2021-12-14
1.21 | メインサーバー | 正常 | 支払額確認 | 対象月の支払額が１件 | 対象月を入力して送信する | 総支払額に１件の支払額が表示されること | 2021-12-04 | 2021-12-14 |  |  | OK | 2021-12-04 | 2021-12-14
1.22 | メインサーバー | 正常 | 支払額確認 | 対象月の支払額が複数件 | 対象月を入力して送信する | 総支払額に支払額のSUM結果が表示されること | 2021-12-04 | 2021-12-14 |  |  | OK | 2021-12-04 | 2021-12-14
1.23 | メインサーバー | 正常 | 残高確認 | 対象月の収入額が１件、対象月の支払額が１件 | 対象月を入力して送信する | （期初金額+総収入額）-総支払額が残高に表示されること | 2021-12-04 | 2021-12-14 |  |  | OK | 2021-12-04 | 2021-12-14
1.24 | メインサーバー | 正常 | 残高確認 | 対象月の収入額が複数件、対象月の支払額が１件 | 対象月を入力して送信する | （期初金額+総収入額）-総支払額が残高に表示されること | 2021-12-04 | 2021-12-14 |  |  | OK | 2021-12-04 | 2021-12-14
1.25 | メインサーバー | 正常 | 残高確認 | 対象月の収入額が１件、対象月の支払額が複数件 | 対象月を入力して送信する | （期初金額+総収入額）-総支払額が残高に表示されること | 2021-12-04 | 2021-12-14 |  |  | OK | 2021-12-04 | 2021-12-14
1.26 | メインサーバー | 正常 | 残高確認 | 対象月の収入額が複数件、対象月の支払額が複数件 | 対象月を入力して送信する | （期初金額+総収入額）-総支払額が残高に表示されること | 2021-12-04 | 2021-12-14 |  |  | OK | 2021-12-04 | 2021-12-14

## 入力
パターンNo | テスト対象 | テスト方式 | 説明 | 前提条件 | 処理条件 | 予想結果 | 予定開始日 | 実績開始日 | エラー対応 | 修正日 | 結果確認 | 予定終了日 | 実績終了日
2.1 | 入力画面 | 正常 | 編集不可確認 | 入力年欄にシステム日付の年が入力されていること | 入力年欄をクリックする | 選択できないこと（編集不可） | 2021-12-04 | 2021-12-14 |  |  | OK | 2021-12-04 | 2021-12-14
2.2 | 入力画面 | 正常 | 編集不可確認 | 入力月欄にシステム日付の月が入力されていること | 入力月欄をクリックする | 選択できないこと（編集不可） | 2021-12-04 | 2021-12-14 |  |  | OK | 2021-12-04 | 2021-12-14
2.3 | 入力画面 | 正常 | バリデーションチェック | 入力日以外は任意の正常値を入力 | 入力日にDDを入力して送信する | メイン画面に遷移すること | 2021-12-04 | 2021-12-14 |  |  | OK | 2021-12-04 | 2021-12-14
2.4 | 入力画面 | 正常 | バリデーションチェック | 金額種別以外は任意の正常値を入力 | 金額種別からIncomeを選択して送信する | メイン画面に遷移すること | 2021-12-04 | 2021-12-14 |  |  | OK | 2021-12-04 | 2021-12-14
2.5 | 入力画面 | 正常 | バリデーションチェック | 金額種別以外は任意の正常値を入力 | 金額種別からPaymentを選択して送信する | メイン画面に遷移すること | 2021-12-04 | 2021-12-14 |  |  | OK | 2021-12-04 | 2021-12-14
2.6 | 入力画面 | 正常 | バリデーションチェック | 金額以外は任意の正常値を入力 | 金額に数字を入力して送信する。（1桁-13桁の間） | メイン画面に遷移すること | 2021-12-04 | 2021-12-14 |  |  | OK | 2021-12-04 | 2021-12-14
2.7 | 入力画面 | 正常 | バリデーションチェック | 備考以外は任意の正常値を入力 | 備考に任意の文字列を入力して送信する。 | メイン画面に遷移すること | 2021-12-04 | 2021-12-14 |  |  | OK | 2021-12-04 | 2021-12-14
2.8 | 入力画面 | 例外 | バリデーションチェック | 入力日以外は任意の正常値を入力 | 入力月にDを入力して送信する | 「dd形式で入力してください」のメッセージが入力欄から表示されること | 2021-12-04 | 2021-12-14 |  |  | OK | 2021-12-04 | 2021-12-14
2.9 | 入力画面 | 例外 | バリデーションチェック | 入力日以外は任意の正常値を入力 | 入力月に文字列を入力して送信する | 「dd形式で入力してください」のメッセージが入力欄から表示されること | 2021-12-04 | 2021-12-14 |  |  | OK | 2021-12-04 | 2021-12-14
2.10 | 入力画面 | 例外 | バリデーションチェック | 入力日以外は任意の正常値を入力 | 入力月に３桁以上を入力して送信する | 「dd形式で入力してください」のメッセージが入力欄から表示されること | 2021-12-04 | 2021-12-14 |  |  | OK | 2021-12-04 | 2021-12-14
2.11 | 入力画面 | 例外 | バリデーションチェック | 金額種別以外は任意の正常値を入力 | 金額種別を選択しないで送信する | 「リスト内の項目を選択してください」のメッセージが入力欄から表示されること | 2021-12-04 | 2021-12-14 |  |  | OK | 2021-12-04 | 2021-12-14
2.12 | 入力画面 | 例外 | バリデーションチェック | 金額以外は任意の正常値を入力 | 金額にマイナス値を入力して送信する。 | 「値は0以上にする必要があります。」のメッセージが入力欄から表示されること | 2021-12-04 | 2021-12-14 |  |  | OK | 2021-12-04 | 2021-12-14
2.13 | 入力画面 | 例外 | バリデーションチェック | 金額以外は任意の正常値を入力 | 金額に13桁以上の値を入力して送信する。 | 「値は9999999999999以下にする必要があります。」のメッセージが入力欄から表示されること | 2021-12-04 | 2021-12-14 |  |  | OK | 2021-12-04 | 2021-12-14
2.14 | 入力画面 | 例外 | バリデーションチェック | 金額以外は任意の正常値を入力 | 金額に文字列を入力してみる | 入力できないこと | 2021-12-04 | 2021-12-14 |  |  | OK | 2021-12-04 | 2021-12-14
2.15 | 入力画面 | 例外 | バリデーションチェック | 備考以外は任意の正常値を入力 | 30桁以上の値を入力して送信する。 | 「全角15桁、半角30桁以下を入力してください」のメッセージが入力欄から表示されること | 2021-12-04 | 2021-12-14 | 誤字修正 | 2021-12-14 | NG | 2021-12-04 | 2021-12-14
2.16 | 入力画面 | 例外 | F5テスト | 画面が初期状態（操作なし）となること | F5を押す | 初期状態に表示する（全項目初期値） | 2021-12-04 | 2021-12-14 |  |  | OK | 2021-12-04 | 2021-12-14
2.17 | 入力画面 | 例外 | F5テスト | 画面が初期状態ではない（操作あり）となること | F5を押す | 初期状態に表示する（全項目初期値） | 2021-12-04 | 2021-12-14 |  |  | OK | 2021-12-04 | 2021-12-14
2.18 | 入力画面 | 例外 | 戻るボタン | 入力画面で任意の項目を操作した後で任意の画面に遷移する | ブラウザの戻るボタンで入力画面に戻る | 操作した値が残っていること | 2021-12-04 | 2021-12-14 |  |  | OK | 2021-12-04 | 2021-12-14
2.19 | 入力画面 | 例外 | 進むボタン | 入力画面以外の画面から入力画面に遷移した後で任意の項目を操作後、戻るボタンを押下する | ブラウザの進むボタンで入力画面に戻る | 操作した値が残っていること | 2021-12-04 | 2021-12-14 |  |  | OK | 2021-12-04 | 2021-12-14
2.20 | 入力画面 | 正常 | 入力欄メッセージ確認 | なし | 入力日欄にマウスカーサを置くこと | 「dd形式で入力してください」のメッセージが入力欄から表示されること | 2021-12-04 | 2021-12-14 |  |  | OK | 2021-12-04 | 2021-12-14
2.21 | 入力画面 | 正常 | 入力欄メッセージ確認 | なし | 金額種別にマウスカーサを置くこと | 「リスト内の項目を選択してください」のメッセージが入力欄から表示されること | 2021-12-04 | 2021-12-14 |  |  | OK | 2021-12-04 | 2021-12-14
2.22 | 入力画面 | 正常 | 入力欄メッセージ確認 | なし | 金額にマウスカーサを置くこと | 「０以上の金額を入力してください」のメッセージが入力欄から表示されること | 2021-12-04 | 2021-12-14 |  |  | OK | 2021-12-04 | 2021-12-14
2.23 | 入力サーバー | 正常 | DB登録確認 | 入力日以外は任意の正常値を入力 | 入力日にDDを入力して送信する | 日が入力したDDで履歴画面から確認できること | 2021-12-04 | 2021-12-14 |  |  | OK | 2021-12-04 | 2021-12-14
2.24 | 入力サーバー | 正常 | DB登録確認 | 金額種別以外は任意の正常値を入力 | 金額種別からIncomeを選択して送信する | 該当データの金額がIncomeで登録されていることを履歴画面から確認できること | 2021-12-04 | 2021-12-14 |  |  | OK | 2021-12-04 | 2021-12-14
2.25 | 入力サーバー | 正常 | DB登録確認 | 金額種別以外は任意の正常値を入力 | 金額種別からPaymentを選択して送信する | 該当データの金額がPaymentで登録されていることを履歴画面から確認できること | 2021-12-04 | 2021-12-14 |  |  | OK | 2021-12-04 | 2021-12-14
2.26 | 入力サーバー | 正常 | DB登録確認 | 備考以外は任意の正常値を入力 | 備考に任意の文字列を入力して送信する。 | 備考が入力した文字列で履歴画面から確認できること | 2021-12-04 | 2021-12-14 |  |  | OK | 2021-12-04 | 2021-12-14

## 履歴表
パターンNo | テスト対象 | テスト方式 | 説明 | 前提条件 | 処理条件 | 予想結果 | 予定開始日 | 実績開始日 | エラー対応 | 修正日 | 結果確認 | 予定終了日 | 実績終了日
3.1 | 履歴表画面 | 正常 | バリデーションチェック | 入力年以外は任意の正常値を入力 | 入力年にYYYYを入力して送信する | 入力した年月の日付・収入額・支払額・期初金額・備考のリストが検索結果画面が表示されること | 2021-12-11 | 2021-12-14 |  |  | OK | 2021-12-11 | 2021-12-14
3.2 | 履歴表画面 | 正常 | バリデーションチェック | 入力月以外は任意の正常値を入力 | 入力月にMMを入力して送信する | 入力した年月の日付・収入額・支払額・期初金額・備考のリストが検索結果画面が表示されること | 2021-12-11 | 2021-12-14 |  |  | OK | 2021-12-11 | 2021-12-14
3.3 | 履歴表画面 | 例外 | バリデーションチェック | 入力年以外は任意の正常値を入力 | 入力年にYYYを入力して送信する | 「YYYY形式で入力してください」のメッセージが年の入力欄から表示されること | 2021-12-11 | 2021-12-14 |  |  | OK | 2021-12-11 | 2021-12-14
3.4 | 履歴表画面 | 例外 | バリデーションチェック | 入力年以外は任意の正常値を入力 | 入力年に文字列を入力して送信する | 「YYYY形式で入力してください」のメッセージが年の入力欄から表示されること | 2021-12-11 | 2021-12-14 |  |  | OK | 2021-12-11 | 2021-12-14
3.5 | 履歴表画面 | 例外 | バリデーションチェック | 入力年以外は任意の正常値を入力 | 入力年に５桁以上を入力して送信する | 「YYYY形式で入力してください」のメッセージが年の入力欄から表示されること | 2021-12-11 | 2021-12-14 |  |  | OK | 2021-12-11 | 2021-12-14
3.6 | 履歴表画面 | 例外 | バリデーションチェック | 入力月以外は任意の正常値を入力 | 入力月にMを入力して送信する | 「mm形式で入力してください」のメッセージが年の入力欄から表示されること | 2021-12-11 | 2021-12-14 |  |  | OK | 2021-12-11 | 2021-12-14
3.7 | 履歴表画面 | 例外 | バリデーションチェック | 入力月以外は任意の正常値を入力 | 入力月に文字列を入力して送信する | 「mm形式で入力してください」のメッセージが年の入力欄から表示されること | 2021-12-11 | 2021-12-14 |  |  | OK | 2021-12-11 | 2021-12-14
3.8 | 履歴表画面 | 例外 | バリデーションチェック | 入力月以外は任意の正常値を入力 | 入力月に３桁以上を入力して送信する | 「mm形式で入力してください」のメッセージが年の入力欄から表示されること | 2021-12-11 | 2021-12-14 |  |  | OK | 2021-12-11 | 2021-12-14
3.9 | 履歴表画面 | 正常 | 入力欄メッセージ確認 | なし | 入力年欄にマウスカーサを置くこと | 「YYYY形式で入力してください」のメッセージが年の入力欄から表示されること | 2021-12-11 | 2021-12-14 |  |  | OK | 2021-12-11 | 2021-12-14
3.10 | 履歴表画面 | 正常 | 入力欄メッセージ確認 | なし | 入力月欄にマウスカーサを置くこと | 「mm形式で入力してください」のメッセージが年の入力欄から表示されること | 2021-12-11 | 2021-12-14 |  |  | OK | 2021-12-11 | 2021-12-14
3.11 | 履歴表画面 | 例外 | F5テスト | 年と月のinputboxに何も入力されないこと | F5を押す | 年と月の入力欄に現在日付が出力されること | 2021-12-11 | 2021-12-14 |  |  | OK | 2021-12-11 | 2021-12-14
3.12 | 履歴表画面 | 例外 | F5テスト | inputboxに正常値が入力されること | F5を押す | 年と月の入力欄に現在日付が出力されること | 2021-12-11 | 2021-12-14 |  |  | OK | 2021-12-11 | 2021-12-14
3.13 | 履歴表画面 | 例外 | 戻るボタン | 履歴表画面で年と月のinputboxを空にした後で他の画面に遷移する | ブラウザの戻るボタンで履歴表画面に戻る | 年と月の入力欄に入力した値が出力されること | 2021-12-11 | 2021-12-14 |  |  | OK | 2021-12-11 | 2021-12-14
3.14 | 履歴表画面 | 例外 | 進むボタン | 履歴表画面以外の画面から履歴表画面に遷移した後で戻るボタンを押下する | ブラウザの進むボタンで履歴表画面に戻る | 年と月の入力欄に入力した値が出力されること | 2021-12-11 | 2021-12-14 |  |  | OK | 2021-12-11 | 2021-12-14
3.15 | 履歴表サーバー | 正常 | 1件データ確認 | 入力年・月のデータが1件のみ存在すること | 年・月を入力して送信する | 履歴表に1件のデータのみ存在する | 2021-12-11 | 2021-12-14 |  |  | OK | 2021-12-11 | 2021-12-14
3.16 | 履歴表サーバー | 正常 | 複数件データ確認 | 入力年・月のデータが複数件のみ存在すること | 年・月を入力して送信する | 履歴表に複数件存在分のデータのみ存在する | 2021-12-11 | 2021-12-14 |  |  | OK | 2021-12-11 | 2021-12-14
3.17 | 履歴表サーバー | 正常 | 日付 | DB上に年・月・日が存在すること | 年・月を入力して送信する | 日付に「YYYY/MM/DD」形式で年+月+日が表示されること | 2021-12-11 | 2021-12-14 |  |  | OK | 2021-12-11 | 2021-12-14
3.18 | 履歴表サーバー | 正常 | 収入額 | DB上に収入額が存在すること | 年・月を入力して送信する | 収入額がDBと同じ値で表示されること | 2021-12-11 | 2021-12-14 |  |  | OK | 2021-12-11 | 2021-12-14
3.19 | 履歴表サーバー | 正常 | 支払額 | DB上に支払額が存在すること | 年・月を入力して送信する | 支払額がDBと同じ値で表示されること | 2021-12-11 | 2021-12-14 |  |  | OK | 2021-12-11 | 2021-12-14
3.20 | 履歴表サーバー | 正常 | 期初金額 | DB上に期初金額が存在すること | 年・月を入力して送信する | 期初金額がDBと同じ値で表示されること | 2021-12-11 | 2021-12-14 |  |  | OK | 2021-12-11 | 2021-12-14
3.21 | 履歴表サーバー | 正常 | 備考 | DB上に備考が存在すること | 年・月を入力して送信する | 備考がDBと同じ値で表示されること | 2021-12-11 | 2021-12-14 |  |  | OK | 2021-12-11 | 2021-12-14
3.22 | 履歴表サーバー | 正常 | ソート | DB上に同じ年月のデータが複数存在すること | 年・月を入力して送信する | リストの順番が日付、家計簿ID順になっていること | 2021-12-11 | 2021-12-14 |  |  | OK | 2021-12-11 | 2021-12-14
3.23 | 修正画面 | 正常 | 画面遷移（POSTデータ送信） | 履歴表画面にデータが存在すること | 任意のデータを選択して修正ボタンを押す | 修正画面に遷移すること | 2021-12-11 | 2021-12-14 |  |  | OK | 2021-12-11 | 2021-12-14

## 修正
パターンNo | テスト対象 | テスト方式 | 説明 | 前提条件 | 処理条件 | 予想結果 | 予定開始日 | 実績開始日 | エラー対応 | 修正日 | 結果確認 | 予定終了日 | 実績終了日
4.1 | 修正画面 | 正常 | 編集不可確認 | 入力年欄にデータが入力されていること | 入力年欄をクリックする | 選択できないこと（編集不可） | 2021-12-11 | 2021-12-14 |  |  | OK | 2021-12-11 | 2021-12-14
4.2 | 修正画面 | 正常 | 編集不可確認 | 入力月欄にデータが入力されていること | 入力月欄をクリックする | 選択できないこと（編集不可） | 2021-12-11 | 2021-12-14 |  |  | OK | 2021-12-11 | 2021-12-14
4.3 | 修正画面 | 正常 | 編集不可確認 | 入力日欄にデータが入力されていること | 入力日欄をクリックする | 選択できないこと（編集不可） | 2021-12-11 | 2021-12-14 |  |  | OK | 2021-12-11 | 2021-12-14
4.4 | 修正画面 | 正常 | 画面遷移確認 | 収入額以外は任意の正常値を入力 | 収入額に数字を入力して送信する。（1桁-13桁の間） | 履歴表画面に遷移すること | 2021-12-11 | 2021-12-14 |  |  | OK | 2021-12-11 | 2021-12-14
4.5 | 修正画面 | 正常 | 画面遷移確認 | 支払額以外は任意の正常値を入力 | 支払額に数字を入力して送信する。（1桁-13桁の間） | 履歴表画面に遷移すること | 2021-12-11 | 2021-12-14 |  |  | OK | 2021-12-11 | 2021-12-14
4.6 | 修正画面 | 正常 | 画面遷移確認 | 期初金額以外は任意の正常値を入力 | 期初金額に数字を入力して送信する。（1桁-13桁の間） | 履歴表画面に遷移すること | 2021-12-11 | 2021-12-14 |  |  | OK | 2021-12-11 | 2021-12-14
4.7 | 修正画面 | 正常 | 画面遷移確認 | 備考以外は任意の正常値を入力 | 備考に任意の文字列を入力して送信する。（全角15桁、半角30桁以内） | 履歴表画面に遷移すること | 2021-12-11 | 2021-12-14 |  |  | OK | 2021-12-11 | 2021-12-14
4.8 | 修正画面 | 例外 | 最小値チェック | 収入額以外は任意の正常値を入力 | 収入額にマイナス値を入力して送信する。 | 「値は0以上にする必要があります。」のメッセージが入力欄から表示されること | 2021-12-11 | 2021-12-14 |  |  | OK | 2021-12-11 | 2021-12-14
4.9 | 修正画面 | 例外 | 桁数チェック | 収入額以外は任意の正常値を入力 | 収入額に13桁以上の値を入力して送信する。 | 「値は9999999999999以下にする必要があります。」のメッセージが入力欄から表示されること | 2021-12-11 | 2021-12-14 |  |  | OK | 2021-12-11 | 2021-12-14
4.10 | 修正画面 | 例外 | 入力タイプチェック | 収入額以外は任意の正常値を入力 | 収入額に文字列を入力してみる | 入力できないこと | 2021-12-11 | 2021-12-14 |  |  | OK | 2021-12-11 | 2021-12-14
4.11 | 修正画面 | 例外 | 最小値チェック | 支払額以外は任意の正常値を入力 | 支払額にマイナス値を入力して送信する。 | 「値は0以上にする必要があります。」のメッセージが入力欄から表示されること | 2021-12-11 | 2021-12-14 |  |  | OK | 2021-12-11 | 2021-12-14
4.12 | 修正画面 | 例外 | 桁数チェック | 支払額以外は任意の正常値を入力 | 支払額に13桁以上の値を入力して送信する。 | 「値は9999999999999以下にする必要があります。」のメッセージが入力欄から表示されること | 2021-12-11 | 2021-12-14 |  |  | OK | 2021-12-11 | 2021-12-14
4.13 | 修正画面 | 例外 | 入力タイプチェック | 支払額以外は任意の正常値を入力 | 支払額に文字列を入力してみる | 入力できないこと | 2021-12-11 | 2021-12-14 |  |  | OK | 2021-12-11 | 2021-12-14
4.14 | 修正画面 | 例外 | 最小値チェック | 期初金額以外は任意の正常値を入力 | 期初金額にマイナス値を入力して送信する。 | 「値は0以上にする必要があります。」のメッセージが入力欄から表示されること | 2021-12-11 | 2021-12-14 |  |  | OK | 2021-12-11 | 2021-12-14
4.15 | 修正画面 | 例外 | 桁数チェック | 期初金額以外は任意の正常値を入力 | 期初金額に14桁以上の値を入力して送信する。 | 「値は9999999999999以下にする必要があります。」のメッセージが入力欄から表示されること | 2021-12-11 | 2021-12-14 |  |  | OK | 2021-12-11 | 2021-12-14
4.16 | 修正画面 | 例外 | 入力タイプチェック | 期初金額以外は任意の正常値を入力 | 期初金額に文字列を入力してみる | 入力できないこと | 2021-12-11 | 2021-12-14 |  |  | OK | 2021-12-11 | 2021-12-14
4.17 | 修正画面 | 例外 | 桁数チェック | 備考以外は任意の正常値を入力 | 30桁以上の値を入力して送信する。 | 「全角15桁、半角30桁以下を入力してください」のメッセージが入力欄から表示されること | 2021-12-11 | 2021-12-14 | 誤字修正 | 2021-12-14 | OK | 2021-12-11 | 2021-12-14
4.18 | 修正画面 | 例外 | F5テスト | 画面が初期状態（操作なし）となること | F5を押す | 初期状態に表示する（履歴表画面から遷移したばかりの状態） | 2021-12-11 | 2021-12-14 |  |  | OK | 2021-12-11 | 2021-12-14
4.19 | 修正画面 | 例外 | F5テスト | 画面が初期状態ではない（操作あり）となること | F5を押す | 初期状態に表示する（履歴表画面から遷移したばかりの状態） | 2021-12-11 | 2021-12-14 |  |  | OK | 2021-12-11 | 2021-12-14
4.20 | 修正画面 | 例外 | 戻るボタン | 修正画面で任意の項目を操作した後で任意の画面に遷移する | ブラウザの戻るボタンで修正画面に戻る | 操作した値が残っていること | 2021-12-11 | 2021-12-14 |  |  | OK | 2021-12-11 | 2021-12-14
4.21 | 修正画面 | 例外 | 進むボタン | 修正画面以外の画面から修正画面に遷移した後で任意の項目を操作後、戻るボタンを押下する | ブラウザの進むボタンで修正画面に戻る | 操作した値が残っていること | 2021-12-11 | 2021-12-14 |  |  | OK | 2021-12-11 | 2021-12-14
4.22 | 修正サーバー | 正常 | 削除 | 任意のデータを修正画面に表示すること | 削除ボタンを押す | 該当データが履歴表画面からなくなったことを確認する | 2021-12-11 | 2021-12-14 |  |  | OK | 2021-12-11 | 2021-12-14
4.23 | 修正サーバー | 正常 | 修正_現在年月 | 現在年月から選択したデータを修正対象にすること | 収入額のみ任意の値に修正後修正ボタンを押す | 該当データが収入額が修正された値で履歴表画面で表示されることを確認する | 2021-12-11 | 2021-12-14 |  |  | OK | 2021-12-11 | 2021-12-14
4.24 | 修正サーバー | 正常 | 修正_現在年月 | 現在年月から選択したデータを修正対象にすること | 支払額のみ任意の値に修正後修正ボタンを押す | 該当データが支払額が修正された値で履歴表画面で表示されることを確認する | 2021-12-11 | 2021-12-14 |  |  | OK | 2021-12-11 | 2021-12-14
4.25 | 修正サーバー | 正常 | 修正_現在年月 | 現在年月から選択したデータを修正対象にすること | 期初金額のみ任意の値に修正後修正ボタンを押す | 該当データが期初金額が修正された値で履歴表画面で表示されることを確認する | 2021-12-11 | 2021-12-14 |  |  | OK | 2021-12-11 | 2021-12-14
4.26 | 修正サーバー | 正常 | 修正_現在年月 | 現在年月から選択したデータを修正対象にすること | 備考のみ任意の値に修正後修正ボタンを押す | 該当データが備考が修正された値で履歴表画面で表示されることを確認する | 2021-12-11 | 2021-12-14 |  |  | OK | 2021-12-11 | 2021-12-14
4.27 | 修正サーバー | 正常 | 修正_過去年月 | 現在年月より過去のデータを修正対象にすること | 収入額のみ既存よりプラスの値に修正後修正ボタンを押す | 修正日で収入額に値が入っているデータが生成されること。（コメントに「対象データ日付」の差分登録が記載されていること） | 2021-12-11 | 2021-12-14 |  |  | OK | 2021-12-11 | 2021-12-14
4.28 | 修正サーバー | 正常 | 修正_過去年月 | 現在年月より過去のデータを修正対象にすること | 支払額のみ既存よりプラスの値に修正後修正ボタンを押す | 修正日で支払額に値が入っているデータが生成されること。（コメントに「対象データ日付」の差分登録が記載されていること） | 2021-12-11 | 2021-12-14 |  |  | OK | 2021-12-11 | 2021-12-14
4.29 | 修正サーバー | 正常 | 修正_過去年月 | 現在年月より過去のデータを修正対象にすること | 期初金額のみ既存よりプラスの値に修正後修正ボタンを押す | 修正日で収入額に値が入っているデータが生成されること。（コメントに「対象データ日付」の差分登録が記載されていること） | 2021-12-11 | 2021-12-14 |  |  | OK | 2021-12-11 | 2021-12-14
4.30 | 修正サーバー | 正常 | 修正_過去年月 | 現在年月より過去のデータを修正対象にすること | 備考のみ任意の値に修正後修正ボタンを押す | 修正日でコメントに「対象データ日付」の差分登録が記載されていること。（それ以外は0のみ入っていること） | 2021-12-11 | 2021-12-14 |  |  | OK | 2021-12-11 | 2021-12-14
4.31 | 修正画面 | 例外 | 未入力チェック | 収入欄を未入力にする | 送信する | 収入欄に「このフィールドを入力してください」が表示される | 2021-12-25 | 2021-12-27 |  |  | OK | 2021-12-25 | 2021-12-27
4.32 | 修正画面 | 例外 | 未入力チェック | 支出欄を未入力にする | 送信する | 支出欄に「このフィールドを入力してください」が表示される | 2021-12-25 | 2021-12-27 |  |  | OK | 2021-12-25 | 2021-12-27
4.33 | 修正画面 | 例外 | 未入力チェック | 期初金額欄を未入力にする | 送信する | 期初金額欄に「このフィールドを入力してください」が表示される | 2021-12-25 | 2021-12-27 |  |  | OK | 2021-12-25 | 2021-12-27
4.34 | 修正画面 | 例外 | 未入力チェック | 全ての必須項目を未入力にする | 送信する | 収入欄に「このフィールドを入力してください」が表示される | 2021-12-25 | 2021-12-27 |  |  | OK | 2021-12-25 | 2021-12-27
4.35 | 修正画面 | 画面遷移 | 画面遷移確認 | なし | mainボタンを押下する | メイン画面に遷移すること | 2021-12-25 | 2021-12-27 |  |  | OK | 2021-12-25 | 2021-12-27
4.36 | 修正画面 | 画面遷移 | 画面遷移確認 | なし | inputボタンを押下する | 入力画面に遷移すること | 2021-12-25 | 2021-12-27 |  |  | OK | 2021-12-25 | 2021-12-27
4.37 | 修正画面 | 画面遷移 | 画面遷移確認 | なし | historyボタンを押下する | 履歴表画面に遷移すること | 2021-12-25 | 2021-12-27 |  |  | OK | 2021-12-25 | 2021-12-27
4.38 | 修正画面 | 正常 | 入力欄メッセージ確認 | なし | 収入額にマウスカーソルを置くこと | 「0以上の金額を入力して下さい」と補助メッセージが出力されること | 2021-12-25 | 2021-12-27 |  |  | OK | 2021-12-25 | 2021-12-27
4.39 | 修正画面 | 正常 | 入力欄メッセージ確認 | なし | 支出額にマウスカーソルを置くこと | 「0以上の金額を入力して下さい」と補助メッセージが出力されること | 2021-12-25 | 2021-12-27 |  |  | OK | 2021-12-25 | 2021-12-27
4.40 | 修正画面 | 正常 | 入力欄メッセージ確認 | なし | 期初金額にマウスカーソルを置くこと | 「0以上の金額を入力して下さい」と補助メッセージが出力されること | 2021-12-25 | 2021-12-27 |  |  | OK | 2021-12-25 | 2021-12-27
4.41 | 修正画面 | 正常 | 入力欄メッセージ確認 | なし | 備考欄にマウスカーソルを置くこと | 「全角15桁、半角30桁以下を入力してください」の補助メッセージが出力されること | 2021-12-25 | 2021-12-27 |  |  | OK | 2021-12-25 | 2021-12-27